## 0_Huong_dan
DASHBOARD HÀNH ĐỘNG CHO ÁP DỤNG AI — BẢN V2
Day 28 Track 01 · Nhóm 333 · Thành viên: Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Việt Hải, Trịnh Hải Đăng
Bản v2 là bản nhóm hoàn thiện sau khi kiểm tra chéo, khớp với README.md.
Các sheet trong workbook này:
1_Pham_vi: khoá một sản phẩm AI, một nhóm người dùng, bốn bước quy trình.
2_Chan_doan: năm câu hỏi chẩn đoán, Gartner-Lite, phân chia việc Mollick, ADKAR.
3_Nguyen_nhan_goc: hai nguyên nhân gốc, mỗi cái gắn framework và bằng chứng.
4_Workflow_ASIS_TOBE: quy trình cũ và quy trình mới, kèm nguồn kiểm chứng, người chịu trách nhiệm, cách xử lý khi AI không chắc.
5_Lo_trinh_30_60_90: ba cổng quyết định dựa trên bằng chứng, mỗi cổng có owner và dấu hiệu hoàn thành.
6_Chi_so: chỉ số cấp sản phẩm và cấp quy trình, mỗi chỉ số đủ baseline, target, nguồn, người phụ trách, hành động khi số liệu xấu.
7_Quyet_dinh: tiếp tục, sửa hay dừng, kèm lý do và bước tiếp theo.
8_Thay_doi_v1_v2: các thay đổi so với bản v1 sau kiểm tra chéo.
9_Ba_phien_thu: bảng ba phiên thử nghiệm dùng làm bằng chứng chọn Option A.
Nguyên tắc chấm: phạm vi có cụ thể không, nguyên nhân có căn cứ không, mỗi chỉ số có dẫn tới một quyết định không.
Ứng dụng thật bắt đầu khi công việc, trách nhiệm và cách kiểm soát đã thay đổi.

## 1_Pham_vi
CHẶNG 1 — KHOÁ PHẠM VI
Mục | Nội dung | Ghi chú, vì sao chọn
Sản phẩm AI (đúng 1) | VLearn, trợ lý AI tích hợp trong nền tảng học, hỗ trợ learner ngay khi đang làm bài lab. | Nhóm chọn một sản phẩm để chẩn đoán được sâu, không nói chung về AI trong nền tảng.
Nhóm người dùng chính (đúng 1) | Learner đang theo học lab của VLearn, cụ thể là những người đã bị kẹt ở bước cài đặt môi trường và phải tự xoay xở trong bảy ngày gần đây. | Nhóm khoanh vào nhóm learner có va chạm thật với vấn đề.
Quy trình trong phạm vi #1 | Learner nhận ra mình bị kẹt khi làm một bước của bài lab.
Quy trình trong phạm vi #2 | Learner hỏi trợ lý AI về điểm kẹt đó.
Quy trình trong phạm vi #3 (tuỳ chọn) | Learner kiểm chứng câu trả lời của trợ lý với tài liệu lab.
Quy trình trong phạm vi #4 (tuỳ chọn) | Learner quyết định làm theo hướng dẫn hoặc chuyển việc cho coach.
NGOÀI phạm vi (loại trừ rõ) | Nhóm không xét việc rollout cho toàn khoá học, không xét việc để AI tự phán đoán đúng sai thay learner, và không xét các điểm kẹt khác ngoài lỗi cài đặt môi trường ở bước ba của bài lab đang chọn.
Triệu chứng quan sát được | Learner đã có trợ lý AI tích hợp nhưng vẫn rời nền tảng, mở Claude hoặc ChatGPT để hỏi lại và tự kiểm chứng. Nhiều phiên làm lab bị kéo dài hoặc bỏ dở ngay ở bước cài đặt môi trường.
Mức độ hiện tại (Usage / Pilot / Deployment / Adoption / Normalization) | Usage. Learner tự dùng trợ lý theo cách riêng, quy trình lab chưa ghi nhận bước hỏi trợ lý, chưa có người chịu trách nhiệm cho chất lượng câu trả lời.

## 2_Chan_doan
CHẶNG 1 — CHẨN ĐOÁN
A. Năm câu hỏi chẩn đoán
# | Câu hỏi | Phát hiện | Bằng chứng
1 | Workflow: AI nằm ở bước nào, đã đổi cách làm chưa? | Trợ lý AI nằm ngoài chuỗi bước chính thức của bài lab. Learner có thể mở trợ lý nhưng bước hỏi trợ lý và bước kiểm chứng chưa được ghi vào quy trình, và không có bước chuyển việc cho coach. Đây là một nguyên nhân gốc. | Nhóm quan sát một phiên làm lab của thành viên trong nhóm. Learner mở trợ lý rồi vẫn quay lại dò tay từng dòng hướng dẫn, không có chỗ nào trong quy trình nhắc gọi coach.
2 | Con người: ai dùng, ai né, vì sao? | Learner không thiếu kỹ năng bấm và gõ câu hỏi. Cái learner thiếu là căn cứ để tin câu trả lời, vì trợ lý gộp phần có trong tài liệu lab và phần tự suy đoán vào cùng một câu trả lời. | Learner nói lại nguyên văn: Anh chụp cái slide lên hỏi, nó trả lời trơn tru, nhưng anh không biết chỗ nào lấy từ bài, chỗ nào nó tự nghĩ, nên anh buộc phải tin thôi.
3 | Mức sẵn sàng: dữ liệu / quyền / governance / kỹ năng / ngân sách? | Bộ tài liệu lab có sẵn nhưng chưa có người chịu trách nhiệm giữ bản mới nhất và chưa có lịch cập nhật. Quyền đọc log phiên học và phần learner đồng ý cho ghi log chưa được xác nhận. | Khi nhóm hỏi ai là người sở hữu nội dung lab, không ai trong buổi trả lời được.
4 | Độ tin cậy: câu trả lời có nguồn, ngày cập nhật, cách báo lỗi? | Câu trả lời của trợ lý không kèm trích nguồn, không đánh dấu phần nằm ngoài tài liệu, và không có nút báo sai hay chuyển người. Khi trợ lý trả lời lệch, hệ thống không phát hiện. Đây là một nguyên nhân gốc. | Các lần nhóm tự thử hỏi trợ lý đều cho câu trả lời không kèm nguồn.
5 | Cách đo lường: đang đo gì, chỉ số có dẫn tới quyết định không? | Nền tảng hiện chỉ đếm số lượt learner mở trợ lý và số câu hỏi gửi lên. Nền tảng chưa đo thời gian xử lý một điểm kẹt, tỷ lệ learner phải làm lại, hay tỷ lệ câu trả lời kiểm chứng được. | Bảng số liệu learner mà nhóm được xem chỉ có cột lượt dùng, không có cột thời gian hay chất lượng.
| Kết luận | Nhóm sửa độ tin cậy trong lượt trả lời và đưa hai bước hỏi trợ lý cùng chuyển coach vào quy trình lab, trước khi tìm cách tăng số lượt dùng.
B. Gartner-Lite, chạy trước khi mở rộng
Trục | Đánh giá | Bằng chứng | Hàm ý
Direction, hướng đi đã rõ chưa | ĐẠT | Mục tiêu của nhóm rõ: rút ngắn thời gian learner tự xử lý một điểm kẹt khi làm lab và giảm số phiên bỏ dở. Người dùng, giá trị và phạm vi đã được khoá ở bước trên. | Hướng đi đủ rõ để chạy một pilot nhỏ.
Readiness, gồm dữ liệu, quyền, governance, kỹ năng, ngân sách | THIẾU | Tài liệu lab chưa có người phụ trách và lịch cập nhật. Quyền đọc log phiên học và phần learner đồng ý chưa xác nhận. Ngân sách cho việc chấm chất lượng câu trả lời chưa có. | Nhóm chạy pilot nhỏ để vá các thiếu hụt này, chưa mở rộng.
Absorption, gồm owner, hỗ trợ vận hành, cơ chế học từ lỗi | THIẾU | Chưa có người chịu trách nhiệm cho chất lượng câu trả lời của trợ lý. Chưa có kênh để learner báo câu trả lời sai. Chưa có vòng xem lại lỗi hàng tuần. | Nhóm phải lập một người phụ trách QA và một kênh phản hồi trước khi tính chuyện nhân rộng.
Kết luận | Nhóm chạy pilot nhỏ trong một nhóm learner và một bài lab để vá phần readiness và absorption.
C. Mollick, phân chia việc giữa người và AI
Vùng | Tác vụ cụ thể trong quy trình | Ai giữ quyền, chịu trách nhiệm
Người giữ quyền, phê duyệt cuối và xử lý ngoại lệ | Learner đọc lại nguồn mà trợ lý trích, đối chiếu với bài lab, rồi quyết định làm theo hay chuyển coach. Coach chịu trách nhiệm cuối cho các điểm kẹt mà trợ lý ghi là không đủ căn cứ. | Learner cho phần tự làm, coach cho phần chuyển giao.
AI hỗ trợ, người kiểm: trợ lý tìm, tóm tắt, tạo nháp | Trợ lý tìm trong tài liệu lab, tóm tắt bước learner đang vướng, và soạn câu trả lời nháp có trích dẫn từng ý. | Trợ lý làm nháp, learner kiểm chứng trước khi làm theo.
AI tự động, chỉ với tác vụ lặp lại, rủi ro thấp, có tiêu chí kiểm tra | Trợ lý tự xác định learner đang ở bước nào của bài lab và trích đúng đoạn hướng dẫn của bước đó. Việc này lặp lại, rủi ro thấp, và kiểm tra được bằng chính tài liệu lab. Nhóm không để trợ lý tự dán nhãn đúng hay sai cho cách làm của learner. | Trợ lý, với tiêu chí kiểm tra là tài liệu lab.
D. ADKAR, tìm điểm nghẽn ở người dùng
Bước | Có nghẽn | Mô tả điểm nghẽn | Bằng chứng | Việc cần làm, không mặc định mở lớp đào tạo
Awareness, biết có công cụ | Có, một phần | Learner biết có trợ lý nhưng chưa rõ nên dùng cho loại câu hỏi nào, nên vẫn tự chọn giữa trợ lý tích hợp và công cụ ngoài theo cảm tính. | Learner kể là tự chọn giữa trợ lý và ChatGPT tuỳ lúc. | Nhóm ghi rõ trong quy trình lab loại điểm kẹt nào nên hỏi trợ lý trước.
Desire, muốn dùng và tin tưởng | Có | Learner ngại tin câu trả lời vì không nhìn thấy nguồn, nên hoặc tin hết hoặc bỏ qua và tự xoay. | Câu learner nói: buộc phải tin thôi. | Nhóm bật trích nguồn và đánh dấu phần ngoài tài liệu. Mở lớp đào tạo không xử lý được điểm nghẽn này.
Knowledge, biết cách dùng | Cần làm | Learner chưa quen cách hỏi để trợ lý trả về đúng đoạn tài liệu, và chưa quen cách đối chiếu nguồn. | Nhóm quan sát learner hỏi câu rất chung rồi nhận câu trả lời chung. | Nhóm thêm một hướng dẫn ngắn ngay trong màn hình trợ lý.
Ability, làm được trong việc thật | Cần làm | Nhóm chưa thử quy trình mới trên một phiên làm lab thật đầy đủ, mới dừng ở ba phiên thử ngắn. | Ba phiên thử của nhóm chỉ tập trung vào việc chọn option, chưa chạy hết một bài lab. | Nhóm chạy thử với vài learner, có coach ngồi cạnh.
Reinforcement, được củng cố và không quay lại cách cũ | Cần làm | Chưa có phản hồi khi learner báo câu trả lời sai. Chưa ai theo dõi hành vi learner rời nền tảng. | Log rời nền tảng hiện không ai xem. | Nhóm thêm nút báo sai và xem log rời nền tảng hàng tuần.
Kết luận |  | Đào tạo là chưa đủ. Nhóm phải sửa trong lượt trả lời của trợ lý và trong quy trình lab.

## 3_Nguyen_nhan_goc
CHẶNG 1 — HAI NGUYÊN NHÂN GỐC, MỖI CÁI CÓ ÍT NHẤT MỘT BẰNG CHỨNG
# | Nguyên nhân gốc, không phải triệu chứng | Framework xác định | Bằng chứng cụ thể | Triệu chứng nó giải thích
1 | Độ tin cậy chưa được thiết kế trong lượt trả lời. Trợ lý gộp phần có trong tài liệu lab và phần tự suy đoán, không trích nguồn, không đánh dấu phần ngoài tài liệu, và không có đường báo sai. Learner không phân biệt được nên hoặc tin hết hoặc bỏ qua. | Năm câu hỏi chẩn đoán, trục Tin cậy. ADKAR, bước Desire. | Learner nói buộc phải tin thôi vì không biết chỗ nào lấy từ bài. Ba phiên thử nghiệm ở sheet 9 đều cho câu trả lời không dẫn nguồn. | Learner rời nền tảng đi hỏi công cụ ngoài, phiên làm lab kéo dài.
2 | Quy trình lab không có bước hỏi trợ lý và không có đường chuyển coach ít ma sát. Khi trợ lý không đủ căn cứ, learner không biết chuyển việc cho ai nên tự dò tay hoặc bỏ dở. | Năm câu hỏi chẩn đoán, trục Workflow. Mollick, phần bàn giao giữa người và AI. | Nhóm quan sát một phiên làm lab: learner mở trợ lý rồi vẫn quay lại dò từng dòng, không có bước nào gọi coach. | Số phiên bỏ dở ở bước cài đặt môi trường.

## 4_Workflow_ASIS_TOBE
CHẶNG 2 — QUY TRÌNH XỬ LÝ MỘT ĐIỂM KẸT KHI LÀM LAB
Bước | AS-IS, hiện tại | TO-BE, sau thiết kế lại | Nguồn kiểm chứng | Người chịu trách nhiệm kết quả cuối | Xử lý khi AI không chắc chắn
Bước 1. Nhận ra điểm kẹt | Learner đọc thông báo lỗi rồi tự đoán nguyên nhân. | Learner mở trợ lý ngay tại bước lab đang làm và dán thông báo lỗi vào. | Bài lab đang mở trên nền tảng. | Learner. | Không áp dụng ở bước này.
Bước 2. Tìm câu trả lời | Learner tìm trong slide, hỏi bạn, hoặc mở ChatGPT ngoài nền tảng. | Trợ lý tìm trong tài liệu lab, trả lời kèm trích dẫn từng ý và đánh dấu phần nằm ngoài tài liệu. | Bộ tài liệu lab bản mới nhất do data owner giữ. | Data owner giữ nguồn, trợ lý tạo nháp. | Trợ lý ghi rõ phần nào không tìm thấy trong tài liệu.
Bước 3. Kiểm chứng | Learner khó biết bản tài liệu nào mới nhất nên gần như không đối chiếu. | Learner mở đúng đoạn nguồn trợ lý trích và đối chiếu trước khi làm theo. | Đoạn tài liệu lab mà trợ lý trích dẫn. | Learner. | Nếu learner đối chiếu thấy lệch, learner bấm chuyển coach.
Bước 4. Quyết định | Learner làm theo mà không chắc, hoặc bỏ dở phiên học. | Nếu nguồn khớp, learner làm theo. Nếu trợ lý ghi không đủ căn cứ hoặc learner thấy lệch, learner chuyển coach. | Kết quả bước lab trên hệ thống. | Learner cho phần tự làm, coach cho phần chuyển giao. | Trợ lý tự gắn nhãn không đủ căn cứ, ẩn nút làm theo, hiện nút chuyển coach. Coach nhận trong hàng chờ và phản hồi trong khung giờ hỗ trợ.

## 5_Lo_trinh_30_60_90
CHẶNG 2 — LỘ TRÌNH 30–60–90, BA CỔNG DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG
Giai đoạn | Mục tiêu giai đoạn | Hành động chính | Owner | Dấu hiệu hoàn thành, điều kiện mở cổng sau
0–30 ngày | Chứng minh vấn đề có thật và lấy được số liệu nền. | Nhóm vẽ AS-IS và TO-BE. Nhóm khoá bộ tài liệu lab dùng cho pilot. Nhóm chỉ định data owner. Nhóm ghi baseline tuần đầu cho thời gian xử lý một điểm kẹt, tỷ lệ phiên bỏ dở và tỷ lệ rời nền tảng. | Product owner của trợ lý cùng data owner tài liệu lab. | Có log quy trình, có mẫu câu hỏi thật, có baseline. Nếu chưa lấy được số liệu thì nhóm sửa cách ghi log trước, chưa chuyển sang giai đoạn hai.
31–60 ngày | Chứng minh chất lượng câu trả lời và đường bàn giao. | Nhóm bật trích nguồn và nhãn phần ngoài tài liệu. Nhóm chấm QA trên mẫu phiên thật hàng tuần. Nhóm thêm nút chuyển coach và hàng chờ. Nhóm thêm hướng dẫn ngắn trong màn hình trợ lý. | Người phụ trách QA cùng lab coach. | Tỷ lệ câu trả lời trích nguồn đúng và tỷ lệ learner hoàn thành bước lab mà không phải làm lại đạt mức nhóm đặt. Nếu số liệu xấu, nhóm tăng cỡ mẫu QA và thu hẹp bộ tài liệu.
61–90 ngày | Quyết định có mở rộng hay không. | Nhóm so kết quả với baseline. Nhóm chốt người vận hành thường trực. Nhóm kiểm tra quyền truy cập và phần learner đồng ý ghi log. Nhóm xem lại chi phí. | Product owner cùng người phụ trách governance. | Chất lượng, hành vi và kết quả bước lab cùng đạt ngưỡng thì nhóm mới mở sang bài lab hoặc nhóm learner khác. Nếu không đạt, nhóm sửa hoặc dừng pilot.

## 6_Chi_so
CHẶNG 2 — DASHBOARD CHỈ SỐ
Năm tầng đo: sử dụng, hành vi, năng suất, chất lượng và độ tin cậy, giá trị. Nhóm theo dõi từ dưới lên và ra quyết định dựa trên giá trị.
Cấp | Tên chỉ số | Tầng đo | Loại | Baseline | Target | Nguồn dữ liệu | Người phụ trách | Hành động khi chỉ số xấu
Product | Mức dùng theo quy trình: số lượt learner mở trợ lý trên số lượt gặp điểm kẹt | 1 | Hoạt động | Đo tuần đầu | Tăng so với baseline, do nhóm xác nhận | Log quy trình lab | Trưởng nhóm lab | Nhóm quan sát điểm ma sát trong quy trình, không chỉ gửi thông báo nhắc dùng.
Product | Chất lượng và độ tin cậy: tỷ lệ câu trả lời trích nguồn đúng và gắn nhãn đúng cho phần ngoài tài liệu | 4 | Quyết định | Đo mẫu QA tuần đầu | Đạt ngưỡng người phụ trách QA đặt trước pilot | Phiếu QA mẫu và log nguồn | Người phụ trách QA | Nhóm tăng cỡ mẫu QA, thu hẹp bộ tài liệu, hoặc dừng bật rộng.
Workflow | Thời gian xử lý một điểm kẹt: từ lúc learner mở trợ lý đến lúc đi tiếp hoặc chuyển coach | 3 | Quyết định | Đo hiện trạng từ log tác vụ | Giảm so với baseline; không tính thời gian chờ coach là tiết kiệm | Log tác vụ | Chủ quy trình lab | Nhóm xem lại độ dài câu trả lời và cách bàn giao.
Workflow | Hành vi làm lại: tỷ lệ learner quay lại bước đã làm hoặc hỏi lại đúng điểm kẹt cũ | 2 | Quyết định | Đo hiện trạng từ log phiên | Giảm so với baseline | Log phiên học | Product owner trợ lý | Nhóm kiểm tra lại câu trả lời và phần hướng dẫn kiểm chứng.
Workflow | Kết quả bước lab: tỷ lệ learner hoàn thành bước cài đặt môi trường trong phiên | 5 | Quyết định | Baseline tuần đầu | Tăng mà không làm tăng lỗi ở các bước sau | Hệ thống lab và bài nộp | Chủ nghiệp vụ khoá học | Nhóm so sánh với nhóm không dùng quy trình mới, điều chỉnh hoặc dừng.
Workflow | Rủi ro và bàn giao: tỷ lệ câu hỏi trợ lý không neo được vào tài liệu, và tỷ lệ chuyển coach xử lý trong khung giờ hỗ trợ | 4 | Quyết định | Ghi hiện trạng | Có ngưỡng cảnh báo nhóm xác nhận | Log lỗi và hàng chờ hỗ trợ | AI owner cùng coach | Nhóm bổ sung câu trả lời dự phòng và nhắc coach, không để learner kẹt mà không ai biết.

## 7_Quyet_dinh
CHẶNG 3 — QUYẾT ĐỊNH, chi tiết ở memo/memo_quyet_dinh.md
Ba phương án đã cân nhắc | Option A: trợ lý tìm và tóm tắt kèm trích dẫn từng ý, learner tự kiểm chứng với tài liệu và tự quyết định, trợ lý chỉ tự động ở việc trích đúng đoạn hướng dẫn của bước đang làm. Option B: trợ lý vừa trả lời vừa tự chấm câu trả lời của mình đáng tin đến đâu và khuyên learner có nên tin không. Option C: trợ lý tự dán nhãn đúng hoặc sai cho cách làm của learner ở các câu hỏi lặp lại. Nhóm chọn Option A.
Quyết định: TIẾP TỤC / SỬA / DỪNG | TIẾP TỤC. Nhóm chạy pilot Option A trong một nhóm learner và một bài lab. Nhóm bổ sung đường chuyển coach cho các câu trả lời trợ lý không có căn cứ trong tài liệu. Nhóm chưa mở rộng sang bài lab khác.
Lý do (dựa trên bằng chứng nào) | Ba phiên thử nghiệm đều nghiêng về Option A. Hai nguyên nhân gốc đều có cách xử lý cụ thể trong Option A. Gartner-Lite cho thấy Readiness và Absorption còn thiếu nên chưa mở rộng. Chỉ số dẫn đường là tỷ lệ câu trả lời trích nguồn đúng và thời gian xử lý một điểm kẹt.
Điều kiện / cổng kế tiếp | Sau 30 ngày phải có baseline và data owner. Sau 60 ngày tỷ lệ trích nguồn đúng và tỷ lệ hoàn thành bước lab không phải làm lại phải đạt ngưỡng nhóm đặt.
Bước tiếp theo (ai, khi nào) | Nhóm chốt data owner và người phụ trách QA trong tuần này. Nhóm dựng cách ghi log quy trình trước khi bật pilot. Chi tiết ở memo/memo_quyet_dinh.md.

## 8_Thay_doi_v1_v2
CHẶNG 3 — KIỂM TRA CHÉO, các thay đổi so với bản v1
# | Trục phản biện | Góp ý nhận được | Nhóm phản biện | Thay đổi đã thực hiện ở v2
1 | Giải pháp | Bản v1 mô tả Option C lẫn với Option B, người đọc không biết phần nào learner giữ quyền quyết định. | Nhóm Đức Sơn | Nhóm tách riêng ba option. Nhóm ghi rõ ở Option A learner là người kiểm chứng và quyết định, trợ lý chỉ tìm và tóm tắt.
2 | Chỉ số | Bản v1 nghiêng về số lượt dùng và thời gian tiết kiệm do learner tự khai, chưa đo chất lượng và đường bàn giao. | Nhóm Đức Sơn | Nhóm thêm chỉ số tỷ lệ trích nguồn đúng, hành vi làm lại, kết quả bước lab và rủi ro bàn giao. Mỗi chỉ số ghi rõ hành động khi số liệu xấu.
3 | Bằng chứng | Nhóm Đức Sơn hỏi căn cứ nào để chọn Option A. | Nhóm Đức Sơn | Nhóm thêm bảng ba phiên thử nghiệm độc lập, cả ba đều chọn Option A, kèm ghi chú về giới hạn của bằng chứng.
4 | Bằng chứng | Nhóm tự rà lại thấy phiên thử thứ ba không theo đúng kịch bản phỏng vấn và mô tả sai cơ chế Option C. | Nhóm tự rà | Nhóm loại phiên thứ ba khỏi mọi kết luận về Option C, chỉ giữ phần phiên đó nói về Option A.

## 9_Ba_phien_thu
CHẶNG 3 — BA PHIÊN THỬ NGHIỆM, bằng chứng chọn Option A
Phiên | Người thử | Cách chạy | Option learner nghiêng về | Ghi chú và giới hạn
Phiên 1 | Learner A, đang học lab, từng bị kẹt bước cài môi trường | Nhóm cho xem cả ba option, hỏi learner chọn cái nào và vì sao | Option A | Learner nói muốn tự quyết, chỉ cần trợ lý chỉ đúng nguồn.
Phiên 2 | Learner B, cùng nhóm người dùng | Như phiên 1 | Option A | Learner lo trợ lý tự dán nhãn đúng sai sẽ làm mình lười kiểm tra.
Phiên 3 | Learner C, cùng nhóm người dùng | Người phỏng vấn bỏ qua vài câu trong kịch bản và mô tả sai Option C | Option A, phần này vẫn dùng được | Nhóm loại phần nói về Option C của phiên này. Cỡ mẫu ba người là nhỏ, người thử đều trong lớp.
Giới hạn chung | Ba người thử, đều là learner trong lớp, chưa chạy hết một bài lab. | Bằng chứng đủ để chọn hướng pilot, chưa đủ để kết luận mở rộng.